Struktura časového plánu (příklad)

| Kód opatření dle PZKO | Název opatření dle PZKO | Gesce dle PZKO | Způsob naplnění opatření |  |  | Náklady, zdroje financování |  | Termín splnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aktivita | Dílčí kroky | Interní gesce |  |  |  |
| PZKO_2020_1 | Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší | obec (ORP) XZ / kraj XY | Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (ORP) | Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP - Výzva ke spolupráci obcím, případně dalším subjektům (NGOs) – spolupráce při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu) - Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na cesty |  | X. kvartál 202X |
|  |  |  |  | Ověření stavu zdrojů dle KTSP - Kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP u domů identifikovaných v Mapování zdrojů. - V případě chybějícího záznamu výzva k doložení dokladu o KTSP (dle § 17 odst. 1 písm. h) nebo vyžádání informací o zdroji dle § 17 odst. 1 písm. d). | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na poštovné |  | X. kvartál 202X |
|  |  |  |  | Řešení sporných případů - Při existenci důvodného podezření na provoz zdroje s povinností KTSP a absence této kontroly. V krajním případě až s využitím postupu dle § 17 odst. 2. | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na poštovné |  | X. kvartál 202X |
|  |  |  |  | Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP - Identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o ochraně ovzduší, - řešení těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace, v krajním případě pomocí sankcí či nápravných opatření. | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na poštovné, potenciální příjmy ze sankcí. |  | X. kvartál 202X |
|  |  |  | Finanční podpora (obec, kraj) | Analýza situace v obci - fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na území obce, mají/nemají akumulační nádobu, odhad absorpční kapacity), využití údajů z KTSP | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP |  | Do 6 měsíců od vydání PZKO |
|  |  |  |  | Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP - v případě krajů např. prostředky z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší - v případě obcí např. v rámci stávajících či nově připravovaných programů na podporu renovace rodinných a bytových domů | odbor životního prostředí |  | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP | Do 6 měsíců od vydání PZKO |
|  |  |  |  | Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu - začlenění finanční podpory do stávajících obecních programů zaměřených např. na zateplování a renovace (dotace, bezúročné nebo nízkoúročné půjčky) nebo vytvoření nového programu | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP |  | Do měsíce po předchozích aktivitách |
|  |  |  |  | Spuštění programu - propagace programu (lokální tisk, místní rozhlas apod.) - přímé oslovení konkrétních vytipovaných domácností | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP |  | Nejpozději do konce 2021 |
|  |  |  |  | Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát) - Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP |  | Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání aktivity |
|  |  |  |  | Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů |  | ihned po vyhlášení výzvy po celou dobu jejího trvání |
| PZKO_2020_2 | Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva | obec (ORP) XZ / kraj XY | Osvěta | Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny): - Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci - Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). - Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem. pozn. K distribuci letáků je vhodné využít i kroky podnikané v rámci mapování zdrojů (místní šetření a zasílání výzev k předložení KTSP či žádosti o informaci o zdrojích). | odbor životního prostředí | osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů |  | X. kvartál 202X |
| …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |  | …. |

Metodická pozn.: Výše uvedené dílčí kroky „ověření stavu zdrojů dle KTSP“ a „Řešení sporných případů“ vztahující se k ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jsou na základě § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výkonem přenesené působnosti. V tomto rozsahu je tedy obecní úřad povinen postupovat v souladu s postupy pro výkon přenesené působnosti stanovenými zákonem o obcích, tedy bez autoritativní ingerence do výkonu přenesené působnosti při výkonu působnosti samostatné. Pobídka k realizaci výše uvedených dílčích kroků v rámci výkonu svěřené přenesené působnosti může mít tedy formu doporučení, nikoliv pokynu či úkolu, jako je to možné u zbylých dílčích kroků, které nemají charakter výkonu přenesené působnosti. Tuto poznámku uvádíme pro upřesnění charakteru jednotlivých činností uvedených ve výše označených dílčích krocích a též z důvodu, že obsah časového plánu není způsobilý měnit charakter výkonu přenesené působnosti svěřené na základě zákona o ochraně ovzduší, výkonu samostatné působnosti a jejich vzájemné fungování.

Pro demonstrativní účely bylo podrobněji rozepsáno do podoby časového plánu opatření PZKO_2020_1 a PZKO_2020_2. Veškeré vyplněné údaje jsou pouze ilustrační. Návrh způsobu implementace, musí ve finále obsahovat rozpracovaný postup plnění všech opatření aktualizovaného programu zlepšování kvality ovzduší a podpůrných opatření, jejichž je žadatel gestorem. Pro zajištění úspěšné realizace je nutné ke každému opatření minimálně uvést jednotlivé aktivity a mezikroky, které budou opatření naplňovat, interní gesce, finanční náklady a jejich krytí a harmonogram realizace.

PZKO = program zlepšování kvality ovzduší

Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele