## List1
Název zakázky, její stručný předmět a název dodavatele | Celková výše zakázky (bez DPH) | Smluvní termín splnění zakázky | Skutečné datum splnění zakázky (pokud k němu již došlo) | Výše smluvní sankce (např. smluvní pokuta) za nedodržení termínu | Zda ministerstvo tuto sankci uplatnilo či již vymáhá (a případně jakým způsobem) | Pokud ministerstvo sankci neuplatnilo, uveďte důvod
Rámcová dohoda o poskytování právních služeb (objednávka - právní posouzení k možnosti využití sektorové výjimky pro přidruženou osobu ve vztahu k zamýšlenému zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury ve Statutárním městě Ostrava), PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. | 1.500.000,- Kč objednávka (130.000,- Kč) | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 3.000,- Kč vč. DPH | uplatnilo | X
"Nový zdroj UCED Chomutov“; zpracování posudku dokumentace k posouzení vlivů uvedeného záměru na životní prostředí; Ing. Pavel Obrdlík | 73.750,- Kč | do 60 dnů ode dne, kdy byla Zpracovateli posudku doručena veškerá relevantní dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní – do 60 dnů od uzavření smlouvy o dílo (uzavřená dne 5.3.2024) – tedy do 4.5.2024; ve smyslu ust. § 9 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, byla tato lhůta prodloužena o 20 dnů – tedy do 24.5.2024 | 2024-06-05 | 400,- Kč/den | neuplatnilo | konečná faktura ze strany Zpracovatele posudku byla i s ohledem na pozdní dodání posudku ponížena o 9.750,- Kč oproti původní smluvní ceně za dílo; tento rozdíl byl výrazně vyšší, než by byla případná sankce, která by jinak činila 4.800,- Kč
SEA pro aktualizované PZKO Zpracování 10 oznámení záměrů „Aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší“ dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně navazující zpracování vyhodnocení vlivů „Aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší“ na životní prostředí a dále zpracování veškerých potřebných podkladů včetně zajištění všech souvisejících aktivit s procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Ecological Consulting a.s. | 450.000,- Kč | viz tabulka níže* | viz tabulka níže* | smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny | neuplatnilo | CZ03 - Termín předání díla byl opožděn vzhledem k nutnosti čekání dodavatele na stanovisko NP Šumava dle § 45i zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, v řádu přibližně šesti týdnů. Vzhledem k tomu, že bez zpožděného stanoviska třetí strany nebylo možné kompletní oznámení koncepce předat, nemohla být stanovená lhůta 6 týdnů pro předání oznámení koncepce dodržena. Z uvedených důvodů proto MŽP neuplatňovalo sankce za pozdní dodání podle smlouvy, které činí 16 kalendářních dní. CZ05 - Termín předání díla byl zpožděn z důvodů nepředvídatelných okolností vyplývajících z usnesení vlády o přijetí krizového opatření v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, na základě kterého byl dodavatel nucen omezit a upravit svůj provoz, což narušilo jeho pracovní harmonogramy. Z uvedených důvodů proto MŽP neuplatňovalo sankce za pozdní dodání podle smlouvy, které činí 8 kalendářních dní. CZ07 - Termín předání díla byl opožděn na základě pokynu objednatele, který požadoval po dodavateli pozastavit práce na oznámení koncepce PZKO CZ07 a upřednostnit práci na oznámení koncepcí pro PZKO CZ08A, PZKO CZ06A a PZKO CZ01, včetně vypořádávání připomínek z procesu SEA. Důvodem bylo vynesení rozsudků soudu, které požadovaly urychlené vydání programu ve věstníku MŽP a urychlené zahájení procesu SEA výše zmíněných programů s konkrétním termínem stanoveným v rozsudku (viz č.j.: 15A 19/2019 – 169 pro CZ08A, č.j.: 8 A 93/2019- 93 pro CZ06A a č.j.: 6 A 124/2019- 94 pro CZ01). Z uvedených důvodů proto MŽP neuplatňovalo sankce za pozdní dodání podle smlouvy, které činí 7 kalendářních dní.
Úklidové služby; úklidové a čistící služby v areálu MŽP; BTN Czech, a.s., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 Nusle, od 1. 7. 2022 změna názvu společnosti Aseta Cleaninga.s. | 17.981.500,26,- Kč | průběžně, každý rok | plnění stále trvá | 2 x 5.000,- Kč | uplatnilo | X
Vypracování projektové dokumentace, související inženýrské činnosti a výkon dozoru investora pro zřízení multimediální zasedací místnosti v budově MZP"; Projektová dokumentace multimediální ZM; Ohradní 1394/61, Praha 4, LMC-SOCIETY s.r.o. | 237.000,- Kč | 90 dnů od nabytí účinosti smlouvy | 2021-11-03 | 230.000,- Kč | uplatnilo | X
Zhotovení IS CRŽP, InQool a.s. | 18.609.800,- Kč | 2020-08-13 | 28.08.2020 (Prodlení dodávky I. Etapy o 15 dnů) | 225.000,- Kč | uplatnilo | X
Dodávka a nasazení IAM, AMI Praha a.s. | 14.870.900,- Kč | 2021-01-04 | 01.02.2021 (Prodlení dodávky I. Etapy o 27 dnů) | 40.500,- Kč | uplatnilo | X
Transformace a podpora CDS 2.0, HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. | 6.160.110,- Kč | 2021-07-27 | 30.07.2021 (Prodlení dodávky části služeb) | 8.000,- Kč | uplatnilo | X
Rozvoj ESS - migrace serverů, S&T CZ s.r.o. | 127.776,- Kč | 2021-10-15 | 17.12.2021 (Prodlení obj. Migrace serverů o 63 dnů) | 40.249,44 Kč | uplatnilo | X
Rozvoj ESS - zajištění komunikačního rozhraní pomocí BP2 se systémem CAIS, Axians Czech Republic s.r.o. | 588.060,- Kč | 2023-06-30 | 14.09.2023 (Prodlení obj. Zajištění komunikačního rozhraní pomocí BP2 se systémem CAIS o 76 dnů) | 223.462,80 Kč | uplatnilo | X
Rozvoj ESS - povýšení ESS Athena na verzi 2.4.5, Axians Czech Republic s.r.o. | 192.148,- Kč | 2023-09-30 | 18.10.2024 (Prodlení obj. na povýšení ESS Athena na verzi 2.4.5. o 384 dnů) | 368.924,16 Kč | uplatnilo | X
Zpracování posudku o vlivech záměru „Lom Klecany – rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti“ na životní prostředí. Předmětem záměru je pokračovaní v těžbě na ložisku Klecany-Husinec s úpravami, jako je rozšíření dobývacího prostoru o 7,3 ha (celkem 24,8 ha) a částečné zahloubení lomu. Ing. Žídková zpracovávala posudek na základě § 9 zákona 100/2001 Sb. Zpracovatelka posudku zpracuje posudek na základě dokumentace a vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17 zákona 100/2001 Sb. Náležitosti posudku jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu, Ing. Pavla Žídková | 72.300,- Kč | Na základě žádosti Ing. Žídkové o prodloužení lhůty pro předložení posudku a na základě následné výzvy MŽP pro předložení posudku byl stanoven termín plnění zakázky do 14. 9. 2024. | 2025-01-02 | 10.423,27, Kč. | uplatnilo | X
Zpracování posudku o vlivech záměru „Rozšíření a modernizace centra komplexního nakládání s odpady Benátky nad Jizerou“ na životní prostředí. Předmětem záměru je rozšíření a modernizace „Centra komplexního nakládání s odpady Benátky nad Jizerou“. Toto rozšíření navazuje na stávající skládku nebezpečného a ostatního odpadu. Ing. Žídková zpracovávala posudek na základě § 9 zákona 100/2001 Sb. Zpracovatelka posudku zpracuje posudek na základě dokumentace a vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17 zákona 100/2001 Sb. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu, Ing. Pavla Žídková | 150.250,- Kč | Na základě žádosti Ing. Žídkové o prodloužení lhůty pro předložení posudku a na základě následné výzvy MŽP pro předložení posudku byl stanoven termín plnění zakázky do 5. 12. 2023. | 2024-01-19 | 5.454,08,- Kč | uplatnilo | X
*