## Slide 1: Seminář pro předkladatele projektů do 2. kola první výzvy programu Udržitelný turismus a posílení biodiverzity Ministerstvo životního prostředí 10. června 2025

## Slide 2: Rozpočet projektu Způsobilost výdajů Monitoring a financování projektů
Monika Vaněčková
Ministerstvo životního prostředí
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Oddělení mezinárodních programů a projektů
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 3: OBSAH PREZENTACE
Rozpočet projektu
Členění výdajů
Pravidla způsobilosti výdajů
Způsob financování projektů
Monitorování realizace projektů
Změny v projektech
Veřejné zakázky
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 4: DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU
Příloha č. 1 plné projektové žádosti – detailní rozpočet projektu
Formulář rozpočtové tabulky - uvedení veškerých předpokládaných výdajů projektu dle vyžadovaného členění
Členění – výdaje na řízení projektu / výdaje na realizaci aktivit projektu / přímé výdaje švýcarského partnera / paušální výdaje – ODLIŠNÉ OD KONCEPTU / RÁMCOVÉHO ROZPOČTU
Dílčí členění – osobní výdaje / výdaje na dodávky a služby / ostatní přímé výdaje
Možnost přidání řádků a sloupců dle potřeby – např. sloupec pro přiřazení výdaje jednotlivým partnerům, průřezové výdaje na realizaci aktivit (samostatná kapitolka, rozdělení do poznámky) atd.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 6: DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU
Využijte sloupec „Komentář / poznámky k uvedeným výdajům“.
V komentáři či v textové části plné projektové žádosti popište způsob výpočtu výše daného výdaje -> uveďte dostatek informací pro posouzení přiměřenosti a způsobilosti výdaje.
Propojte výdaje s aktivitami a výstupy (očíslování atd.).
Pro průřezové výdaje vytvořte vlastní kolonku, rozčlenění (%) mezi aktivity uveďte do komentáře.
Výdaje uvádějte v Kč.
Pro přepočet výdajů za švýcarského partnera použijte směnný kurz EK platný pro 11/2024: 27,016 CZK / 1CHF.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 7: ČLENĚNÍ VÝDAJŮ
Osobní výdaje – výdaje na mzdy/platy zaměstnanců (HPP, DPČ, DPP), vč. zákonných odvodů a dalších náhrad, příspěvků či jiných benefitů vyplývajících z platných předpisů.
osobní výdaje jsou způsobilé v poměru, v jakém se zaměstnanec podílí na realizaci projektu.
přímý podíl zaměstnance na zajištění implementace projektu
nejvýše 1,5 úvazku
pracovní výkazy – u HPP v případě částečného podílu na prac. úvazku, u DPP/DPČ vždy
POZOR NA ÚHRADU MEZD NA KONCI PROJEKTU!
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 8: ČLENĚNÍ VÝDAJŮ
Výdaje na externí dodávky a služby – pořízení majetku a služeb
seznam předpokládaných VZ – stručný popis předmětu těchto zakázek -> Plán VZ,
nákup služeb zajištěných externím dodavatelem (např. odborné služby pro realizaci projektu, stavební práce, výdaje související s pořádáním školení a seminářů),
výdaje spojené s nákupem nového vybavení či zařízení hmotné povahy a výdaje na nehmotný majetek ->
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 9: ČLENĚNÍ VÝDAJŮ
Pořízení majetku:
nezbytný pro realizaci projektu, je využíván primárně v přímé souvislosti s realizací projektu,
způsobilá je celá pořizovací cena (vč. nákladů souvisejících s jeho pořízením),
pokud je používán i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s projektem, způsobilá je pouze jeho poměrná část,
majetek musí být během realizace projektu a v době udržitelnosti pojištěn a řádně udržován.
Dodržení pravidel udržitelnosti a zákazu převodu DHM a DNM na jiný subjekt.
Daň z přidané hodnoty:
musí se vztahovat ke způsobilým výdajům;
to, že je subjekt plátce DPH, neznamená automaticky, že se jedná o nezpůsobilý výdaj;
žadatel nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu a nese náklady na DPH výlučně a konečně.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 10: ČLENĚNÍ VÝDAJŮ
Neinvestiční výdaje jsou vymezeny v platné legislativě, jedná se např. o osobní výdaje, cestovní náhrady, materiál, výdaje na řízení, výdaje na služby, finanční výdaje aj.
Investičním výdajem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (dle zákona o účetnictví).
Pořízení vozidla je za splnění níže uvedených podmínek způsobilé, ale musí být pro projekt opravdu klíčové a nezbytné a řádně odůvodněné.
Pokud půjde o silniční vozidlo, musí mít nulové přímé výfukové emise. Jedná-li se o vozidlo pro zvláštní účely jiné než osobní vůz a není vhodné (technicky a ekonomicky) pořídit bezemisní vozidlo, pak bude podporována nejlepší dostupná technologie v dané kategorii vozidel.
Pořízení pozemků není v rámci výdajů na realizaci projektu způsobilým výdajem!
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 11: ČLENĚNÍ VÝDAJŮ
Ostatní přímé výdaje – stručný popis, o jaké přímé výdaje a v jakém rozsahu se jedná.
cestovní výdaje - výdaje spojené se služebními cestami (tuzemskými i zahraničními) zaměstnanců konečného příjemce (KP) a zaměstnanců partnerů při cestách přímo souvisejících s realizací projektu.
výdaje na ubytování, nákup jízdenek, letenek, pronájem dopravních prostředků, taxi služby či obdobné služby pro jiné účely, než pro služební cesty zaměstnanců KP/partnerů
Nepřímé / paušální náklady - režijní, provozní a jiné náklady, pojištění, doručovací a poštovní služby, organizační zajištění pracovních setkání, propagační předměty, školení a vzdělávání, výdaje na provoz vozidel, PHM, cestovné, cestovní náhrady (tuzemské a zahraniční cesty).
výdaje, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu.
paušální sazba činí až 10 % z přímých výdajů projektu,
paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby, není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 12: ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ – obecná pravidla
Zahrnutí výdaje v rozpočtu projektu
Účel výdaje
Datum uskutečnění výdaje
Efektivita výdaje – hospodárnost, účelnost, efektivnost
Evidence a prokazování uskutečněného výdaje (zanesení v účetnictví, příslušné označení účetních dokladů apod.)
Zálohové platby dodavatelům – pozor na vyúčtování faktur!
Vedení účetnictví
Dodržení platných právních předpisů (zákoník práce, daňové předpisy, zákon o zadávání VZ aj.)
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 13: ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ – obecná pravidla
Uchování dokumentů – 10 let
Zákaz čerpání jiných podpor
Způsobilost výdajů partnerů – dohoda o partnerství, stejná pravidla jako pro KP
KP je sám odpovědný vůči MŽP. Musí se zavázat, že podmínky, které se na něj vztahují, budou platit i pro jeho partnery a případné dodavatele. V tomto je povinen zahrnout příslušná ustanovení do smluv s partnery a dodavateli.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 14: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Výdaje, které:
nebyly uvedeny a schváleny v konečném návrhu projektu,
nebyly vynaloženy v souladu s cíli a aktivitami projektu,
nevznikly v časovém rozmezí pro realizaci projektu,
vznikly mimo území ČR a Švýcarské konfederace,
nejsou dokladovány příslušnými účetními doklady.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 15: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Výdaje:
které byly nebo budou nárokovány jako způsobilé v rámci jiných datačních titulů,
spojené s financováním běžného provozu organizace, které nesouvisí s projektem,
na práce prováděné jakožto povinné ze zákona, vč. školení,
na nájemné, kdy je KP/partner vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 16: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem,
DPH s nárokem na odpočet daně,
ostatní výdaje na daně a správní poplatky,
vnitropodnikové faktury,
úroky z úvěrů,
kurzové ztráty,
nákup pozemků.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 17: FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Podmínky upravené v ROPD
Kombinace ex-ante a ex-post plateb
První záloha až do výše 50% dotace
Další platby – na základě předložení průběžné monitorovací zprávy (řádné, mimořádné) a žádosti o platbu - až do výše vyúčtovaných prostředků v průběžné zprávě
Zádržné 10% dotace
Jiný režim pro OSS a PO OSS jiných resortů
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 18: MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Průběžná zpráva (PZ) – 20 pracovních dní po ukončení monitorovacího období
Závěrečná zpráva (ZZ)– 3 měsíce po ukončení projektu
Délka monitorovacího období – 12 měsíců
-> první průběžná a závěrečná zpráva mohou mít odlišné monitorovací období
-> možnost podání mimořádné PZ (nejdříve 6 měsíců od předchozí PZ)- v souvislosti s mimořádnou žádostí o platbu
Poskytovatel dotace bude od žadatele vyžadovat v pravidelných intervalech o délce max 6 měsíců popis aktuální situace projektu ve zjednodušené podobě mimo PZ (pokrok projektu, plnění indikátorů, dodržení harmonogramu, popis odchylek od plánu apod.)
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 19: PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA
Technická část a finanční část (dle vzorových formulářů).
Technická část – podrobné informace o realizaci projektu, informace o plnění cílů, výsledků, výstupů a indikátorů, plán realizace pro další monitorovací období
Finanční část - soupis výdajů členěný dle aktivit, evidence a prokázání uskutečnění výdaje, smlouvy, dokumentace k veřejným zakázkám atd.
Finanční část je podávána v souvislosti s žádostí o platbu.
Platba je uvolněna až po schválení monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 20: PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA
Scany/elektronické originály účetních a jiných dokladů a relevantní věcné podklady -> Tyto podklady je žadatel povinen přiložit k Žádosti o platbu pro každý způsobilý výdaj vyšší než 60 000 Kč (ZP má právo dožádat si dodatečně doklady i k nižším výdajům v případě potřeby).
Výjimkou jsou výdaje švýcarských partnerů, u kterých platí limit 120 000 Kč, a osobní výdaje.
Neplatí rovněž pro paušální náklady.
Osobní výdaje žadatel dokládá bez ohledu na výše uvedené limity.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 21: ZMĚNY V PROJEKTECH
Odchylky od popisu projektu a ROPD/PA mohou v průběhu realizace nastat -> výše a povaha změny určuje způsob jejího ohlášení a administrace
Změny schvalované ex-ante a ex-post
Podstatné změny - schvalované ex-ante, tedy před provedením příslušné změny
  -> změny schvalované Řídicím výborem
Nepodstatné změny – oznámené ZP ex-ante, ZP změnu vezme na vědomí
-> změny schvalované ZP (MŽP)
Administrativní změny
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 22: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými směrnicemi EU, podle zvláštních pravidel stanovených v právním aktu o přidělení prostředků.
Pro VZMR je KP povinen respektovat Zásady zadávání veřejných zakázek podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ROPD/PA zavazuje příjemce dotace (KP/PP) k dodržení stanovených zásad pro zadávání veřejných zakázek.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 23: PLÁN VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Předložení Plánu veřejných zakázek v češtině a angličtině.
Uvedení VZ spolufinancovaných z Programu, u nichž je zadavatelem jak KP, tak jednotliví partneři projektu.
Uvedení zakázek s hodnotou nad 3 mil. Kč (bez DPH).
Předložení úvodního Plánu VZ před podpisem ROPD, nejpozději však 25 pracovních dnů před zahájením prvního uvedeného zadávacího řízení.
Průběžná aktualizace Plánu VZ (příloha Žádosti o platbu a příloha monitorovací zprávy).
Vyplnění do stanoveného formuláře Plánu VZ.
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity

## Slide 24: PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY
Informační seminář k výzvě k Programu udržitelný turismus a posílení biodiverzity