## Slide 1
Harmonogram projektu TSI
Deliverables | Month |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | JUN |  | JUL |  | AUG |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DEC |  | JAN |  | FEB |  | MAR |  | APR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AUG | 
Deliverable 1: Inception Report |  |  |  |  |  | D | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Deliverable 2: Report on the impacts of ETS2, identification of vulnerable groups and stakeholder engagement plans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | M |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Deliverable 3: Report on eligible measures and investments to be considered for the SCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | M | F |  |  |  |  |  |  |  | 
Deliverable 4: Final summary report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  | F | 
Steering Group meetings |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | 
D=draft deliverable, F=final deliverable, M=meeting
Approved
Approved
In progress

## Slide 2
DLV2 – indikátory

## Slide 3
DLV2

## Slide 4
DLV2

## Slide 5
DLV2

## Slide 6
DLV3 – prioritizovaná opatření
Prioritizace opatření
Částečná charakterizace
Úplná charakterizace opatření
DLV3
Opatření | Popis | Náklady | Poznámky
Renovace RD ve vlastnictví zranitelných jednotlivců a domácností | Navazuje na NZÚ Light | 14 mld. | 
Výstavba sociálního a dostupného nájemního bydlení (obce, NNO) | Výhradně kombinace dotace a zvýhodněného úvěru zranitelné domácnosti, které žijí v nevyhovujícím bydlení | 12 mld. | ubytovny, azylové domy, obchodníci s chudobou
Renovace BD sociální bydlení; bonus na zranitelnou domácnost | Dle NZÚ Bytové domy + bonus na zranitelnou domácnost v nájmu | 5 mld. | nutné nastavení parametrů nájemního vztahu jako podmínka čerpání podpory
Poradenství | Návaznost na probíhající reformu poradenství, důraz na terénní poradenství | 1 mld. | OSS, terénní poradci, renovační pasy
Podpora zapojování zranitelných domácností do ES | včetně napojování obecního sociálního bydlení | 0,5 mld. | úprava odběrného místa, garance odstranění bariér

## Slide 7
Identification of vulnerable groups and presentation of possible measures and investments Úterý, 29. 4., od 14:00 do 17:00